## 2023
TURİZM FAKÜLTESİ KALİTE FAALİYET PLANI
Doküman No: KYS-PL-004
Revizyon Tarihi: 15.02.2023
Revizyon No: 0
Sayfa: 1/1
FAALİYETİN ADI |  | Sorumlu | Kaynak | Takip Göstergesi | Termin | 2023
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Bütçe kontrollerinin her ay yapılması |  | Dekanlık | İG,TK,EK | e-bütçe Programı | P | bar: 2023 2; 2023 6; 2023 10; 2023 14; 2023 18; 2023 22; 2023 26; 2023 30; 2023 34; 2023 38; 2023 42; 2023 46; 2023 50
G | bar: 2023 2; 2023 6; 2023 10; 2023 14; 2023 18; 2023 22; 2023 26
Bölüm dersleriyle ilgili ders içeriklerinin web sayfasında sürekli olarak güncelliğinin sağlanması |  | Dekanlık Bölüm Başkanlığı | İG,TK,EK | İlgili Doküman | P
G | bar: 2023 1 to 2023 26
Bölüm Başkanlıkları ile birlikte derslerin haftalık ders planına uygun işlenmesinin kontrolünü yapmak |  | Dekanlık Bölüm Başkanlığı | İG,TK,EK | Yoklama Listeleri | P
G
Bölüm Başkan ve Yardımcıları ile periyodik toplantılar yapmak |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Tutanaklar | P
G
Eğitim ve Öğretim işleri ile ilgili tüm değişiklikler ve yenilikler hakkında akademik ve idari personeli bilgilendirmek |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Yazışmalar | P
G
Yılda bir kez Akademik Genel Kurul toplantısı yapmak |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Tutanaklar | P | bar: 2023 31 to 2023 33
G
Yılda iki kez öğrenci memnuniyet anketi uygulamak |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Anketler | P | bar: 2023 1 to 2023 3; 2023 21 to 2023 23
G | bar: 2023 1 to 2023 3; 2023 21 to 2023 23
Öğrenci memnuniyet anket sonuçlarına göre anket notu düşük çıkan Öğretim Üyeleri ile ilgili Bölüm Başkanlıklarıyla görüşülmesi ( Akademik Genel Kurul esnasında) |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Anket Sonuçları | P
G | bar: 2023 31 to 2023 33
Öğrenci Temsilcileriyle her dönem bir kez toplantı yapmak |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Tutanaklar | P | bar: 2023 15 to 2023 16
G | bar: 2023 15 to 2023 16
Yeni kazanan öğrencilere yönelik oryantasyon |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Yoklama Listeleri | P | bar: 2023 40 to 2023 41
G | bar: 2023 40 to 2023 41
Birim Özdeğerlendirme Raporunun hazırlanması |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Birim Öz Değ. Formu | P | bar: 2023 8
G | bar: 2023 8
Dış Paydaşlarla iletişime geçilerek bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını sağlamak için konferanslara davet etmek |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Tutanaklar | P
G
Kalite yönetim sistemi İç Denetim tetkikinin gerçekleşmesi |  | Dekanlık | İG,TK,EK | İç Denetçi Listesi | P | bar: 2023 24
G
KYS İç Denetim uygunsuzlukları için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin açılması. |  | Dekanlık | İG,TK,EK | DÖF Formu | P | bar: 2023 24
G
İç Denetim Sürecinde açılan Uygunsuzluklar için açılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kapatılması |  | Dekanlık | İG,TK,EK | DÖF Formu | P | bar: 2023 25 to 2023 26
G
Kalite Yönetim Sistemi Dış Denetim sürecinin gerçekleşmesi |  | Dekanlık | İG | Denetim Raporu + DÖF Formu | P | bar: 2023 26
G
KYS Dış Denetim uygunsuzlukları için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin açılması. |  | Dekanlık | İG | DÖF Formu | P | bar: 2023 26
G
Dış Denetim sürecinde açılan Uygunsuzluklar için açılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kapatılması |  | Dekanlık | İG | DÖF Formu | P | bar: 2023 27 to 2023 28
G
İş sağlığı ve güvenliği eğitimini tüm akademik ve idari personele aldırmak |  | Dekanlık | İG | Tutanaklar H.İ.Eğitim Programı | P
G
Fakülteye gelen toplantı,konferans v.s duyurularının öğretim elemanlarına duyurulması |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Duyuru Kayıtları | P
G | bar: 2023 1 to 2023 24
Öğretim Elemanlarını yayın yapmaları konusunda teşvik ederek, bilimsel toplantılara katılımlarının bütçe olanakları kapsamında karşılanmasını sağlamak |  | Dekanlık | İG,TK,EK | Kurul Kararları | P
G
Fakülteye bildirilen istek/öneri/şikayet ve taleplere yazılı olarak geri dönülmesinin sağlanması |  | Dekanlık | İG,TK | E-posta,EBYS | P
G
Fakültemiz birimlerinde görev yapan tüm akademik ve idari personele yönelik "Kalite Eğitim" programının planlanması ve eğitimin düzenlenmesi |  | Dekanlık | İG,TK | E-posta,EBYS | P | bar: 2023 11; 2023 20
G
KAYNAK TANIMLAMALARI | [5 empty] | 2023 6: Hazırlayan; 2023 21: Onay; 2023 34: Kalite Sistem Onayı
İG:İşgücü |  |  | Planlanan Faaliyet
FS:Finansman |  |  | Tamamlanan Faaliyet |  |  | 2023 7: Yıldırım KARAKUŞ; 2023 21: Prof. Dr. Hediye ERDOĞAN; 2023 36: Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ
KT:Katılım |  |  | Yapılamayan Faaliyet
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
(Form No: KYS-PL-004; Revizyon Tarihi: 30.04.2018; Revizyon No: 00)